Утвержден

приказом отдела образования

администрации городского округа

город Октябрьский

Республики Башкортостан

от 22.07.2019 №350

**ПЛАН**

работы муниципального опорного центра

дополнительного образования детей

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель |
|  | Проведение анализа нормативно-правовой базы сферы дополнительного образования детей | до 01.08.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Разработка и утверждение пакета нормативно – правовых и рабочих документов, регламентирующих реализацию муниципального сектора региональной модели ПФ ДОД в Республике Башкортостан, в том числе механизма финансового обеспечения системы ПФ ДОД, включая планирование бюджетных средств  | до 01.09.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД;Зубряева С.Н., экономист Отдела образования |
|  | Содержательное наполнение муниципального сектора регионального Навигатора дополнительного образования детей  | до 01.08.2019 | Гайфуллина З.М., методист Отдела образования;руководители УДОД  |
|  | Создание реестра поставщиков образовательных услуг, реестра реализуемых программ поставщиками услуг дополнительного образования в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан  | до 01.08.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Проведение первичной информационной кампании для родителей (законных представителей) обучающихся о введении системы ПФ ДОД | до 22.07.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД;руководители УДОД |
|  | Создание информационного портала МОЦ ДОД (раздел на сайте Отдела образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  | до 05.08.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Проведение информационной кампании для ознакомления потребителей услуг с порядком выдачи и использования сертификатов ПФ ДОД | до 01.09.2019 | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов УДОД | сентябрь | Гайфуллина З.М., методист Отдела образования;руководители УДОД |
|  | Информирование педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования детей о планируемых курсах повышения квалификации и стажировок (согласно информации РМЦ) | сентябрь-декабрь | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Участие педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования детей в вебинарах, совещаниях, семинарах, круглых столах, в том числе проводимых РМЦ | сентябрь-декабрь | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Оказание содействия в участии в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей | сентябрь-декабрь | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД;Гайфуллина З.М., методист Отдела образования |
|  | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик в УДОД городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  | декабрь  | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |
|  | Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ | август  | Губайдуллина Г.М., руководитель МОЦ ДОД |